## 作業予定
| 警告 |  | エラー警告 |  | 作業日程表
| 現在の作業 |  | 仕様限界
プログラム予定日 |  |  |  | 目標コスト | 1 = 45分
作業ID | 区分ID | 区分 | 対象区分ID | 対象 | 実装予定日 | コスト割合(1 -5) | 概要 | 注意コメント | 現状 | 終了ID | 備考 | 備考ID | 実装まで時間 | 仕様欄 | 終了した日時 | 達成時間までの時間計算枠
1 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-16 | 1 | インゲーム内の背景描画 | 画像パス名注意 | 終了 | 3 | SP作成 | 7 | 0.3292 |  | 2018-07-16 | 0.27176 | 0.057442
2 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-16 | 2 | 敵をマップ外から描画 | ウィンドウサイズによっては変化するので注意 | 終了 | 3 | 仮処理 | 2 | 0.030926 |  | 2018-07-16 | 0.030926
3 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-24 | 1 | 自キャラ描画 | アクションをするのでsrc.drawoffsetsize()的な関数を用意すること(マウス処理ではない) | 終了 | 3 | SP作成 | 7 | 0.097836 |  | 2018-07-25 | 0.064907 | 0.032928
4 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-24 | 1 | 判定の当たり判定矩形を実装 | 変数でしっかりと分かるように | 終了 | 3 | newを使用 | 4 | 0.077604 |  | 2018-07-26 | 0.032697 | 0.044907
5 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-24 | 2 | 敵をマップ外（左）からマップ外（右）へと移動する | Move.hに書き込むので今まで違う感じに生成するので注意 | 終了 | 3 | newを使用 | 4 | 0.03338 | 仕様 | 2018-07-26 | 0.03338
6 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-24 | 2 | 敵とmouseの当たり判定を実装（コマンドプロンプトで当たることを確認する） | Siv3Dの機能を使用しても良い(いずれは自分で当たり判定を実装する) | 終了 | 3 | 今後修正 | 1 | 0.0092245 |  | 2018-07-26 | 0.0092245
7 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-25 | 2 | 敵がラインと接触したら敵は左へ移動する(通常スピードでも良い) | 画像反転はまだ実装しなくて良い | 終了 | 3 | 今後修正 | 1 | 0.04919 | 仕様 | 2018-07-26 | 0.04919
8 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-25 | 2 | 敵を画像反転させる | 画像反転処理は前作のライブラリを参考にする | 終了 | 3 |  |  | 0.032118 |  | 2018-07-26 | 0.032118
9 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-26 | 3 | 左に戻った相手がマップ外に出たら解放処理 | 解放処理するのでシステムが出来ているかの確認もする | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 | 0.024039 | 仕様 | 2018-07-26 | 0.024039
10 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-26 | 1 | PlayerのライフをUI化する | ライフ自体を設定していないと難しい処理 | 終了 | 3 | SP作成 | 7 | 0.048611 |  | 2018-07-26 | 0.048611
11 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-26 | 2 | Player int Rifeを設定してライフUIと同期させる | まだライフの値と同じ数だけ描画をするで良い | 終了 | 3 | 今後修正 | 1 | 0.50339 | 仕様 | 2018-07-30 | 0.43904 | 0.064352
12 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-27 | 3 | 敵とmouseが接触したら敵を削除する | モンスター自体を削除してください | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 | 0.0092245 | 仕様 | 2018-07-26 | 0.0092245
13 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-27 | 4 | 倒される時に一瞬で解放するのではなく 徐々に透過していく | アルファ値が弄れない場合は注意 | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 | 0.10354 | 仕様 | 2018-07-30 | 0.10354
※追加 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-31 | 3 | 敵をランダム座標を指定して、たくさんの敵を出現させる | 画面に見えないところに置かないように注意をする | 終了 | 3 | SP作成 | 7 | 0.02816 | 仕様 | 2018-08-01 | 0.02816
14 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-28 | 2 | スコアの表示をする | スコア ０点と表示をする | 終了 | 3 | 今後修正 | 1 | 0.17498 |  | 2018-08-01 | 0.17498
15 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-28 | 3 | 敵に設定されているスコアをスコアUIと同期させる | スコアのテキストがおかしくならないようにする | 終了 | 3 | 設計ミス注意 | 8 |  | 仕様
16 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-29 | 5 | 敵が倒れた際にスコアUIをeasingを使用して加算をする | Siv3Dの機能を試してからやるのがおすすめ | 後で実装 | 7 | 技術不足警告 | 9 |  | 仕様
17 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-30 | 4 | Playerのアニメーション追加 | 実装までに時間がかかり srcの移動を忘れずに | Resource待ち | 6 | リソース注意 | 10
18 | 2 | メイン | 4 | Item | 2018-07-30 | 1 | 無双アイテムの表示 | 画像パス名注意 | 終了 | 3 | SP作成 | 7 | 0.061655 |  | 2018-08-02 | 0.061655
19 | 2 | メイン | 4 | Item | 2018-07-30 | 4 | ウィンドウの中にいるモンスターを一斉に削除する | auto Enemysを呼び出して一斉に削除をする | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 | 0.20654 | 仕様 | 2018-08-02 | 0.048947 | 0.074387 | 0.014873
20 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-31 | 3 | mouseと無双アイテムの当たり判定を実装(クリックしたら解放) | mouseに当たり判定関数実装する | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 |  |  | 2018-08-02 | 0.068333
21 | 2 | メイン | 4 | Item | 2018-08-01 | 2 | アイテムを獲得できる条件を実装 | モンスター撃破数格納する Killした数に依存 | 終了 | 3 | メモリ注意 | 11 |  | 仕様 | 2018-08-02
22 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-08-01 | 4 | 敵の種類を分別する | 出来ればintを使用しない方法で実装 | 終了 | 3 | 技術不足警告 | 9 | 15番に含まれています | 仕様
23 | 2 | メイン | 5 | Sound | 2018-08-01 | 2 | 敵と当たるとSEを鳴らすようにする | 接触判定のところへ書くだけなのでそこまで問題はない | 終了 | 3 | メモリ注意 | 11 | 0.055544 | 仕様 | 2018-08-04 | 0.055544
24 | 2 | メイン | 6 | Effect | 2018-08-02 | 5 | 敵が倒れる際のEffectを実装 | リソースの問題が出るので実質のところ仮処理になる可能性あり | Resource待ち | 6 | リソース注意 | 10
25 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-08-03 | 3 | ライフがなくなったらゲームオーバー | ゲームオーバーになったらリザルトへ遷移する | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 | 0.055845 | 仕様 | 2018-08-04 | 0.055845
26 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-08-03 | 3 | タイトル背景の描画 | TitleUI.cppを生成することを禁止 | Resource待ち | 6
27 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-08-03 | 2 | タイトルロゴの描画 | 無駄にcppを増やさないこと | 終了 | 3 |  |  | 0.013935 |  | 2018-08-05 | 0.013935
28 | 1 | タイトル | 1 | Player | 2018-08-03 | 3 | 「インゲーム」へ進めるようにタスク遷移を行えるようにする | 解放ミスがないようにする | 終了 | 3 | Kill関数あり | 6 | 0.013854 | 仕様 | 2018-08-05 | 0.013854
29 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-08-04 | 3 | easingを使用してタイトルロゴを動かす | 変な座標にならないように注意する | 後で実装 | 7 | 技術不足警告 | 9 |  | 仕様
30 | 1 | タイトル | 1 | Player | 2018-08-04 | 4 | easingが終了したらPlayerがクリック出来るようにする | Siv3Dに機能がない場合は他で代用する | 後で実装 | 7 |  |  |  | 仕様
31 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-08-05 | 3 | タイトルの時のモードを選択するような画面を構築する | ゲームスタート・遊び方で仮処理する | 後で実装 | 7 | 今後修正 | 1
32 | 3 | リザルト | 3 | UI | 2018-08-05 | 1 | 背景描画 | 新規cppNG | 終了 | 3 |  |  | 30番に時間が含まれる |  | 2018-08-04
33 | 3 | リザルト | 3 | UI | 2018-08-05 | 4 | SaveDataを作成してスコアの表示 | 文字列 → int にすれば早く終わる | 終了 | 3 | 設計ミス注意 | 8 | 0.029896 | 仕様 | 2018-08-05 | 0.029896
34 | 3 | リザルト | 3 | UI | 2018-08-05 | 3 | スコアが表示されたら「クリックするタイトルへ戻るかもう一度遊ぶを選択できる」 | もう一度遊ぶためのコード設計ミスに注意 | 後で実装 | 7 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
35 | 5 | リソース画像 | 1 | Player | 2018-08-06 | 5 | Playerのリソース作成 | アニメーションをアピールポイントにするならパーツごとに分けるようにしたい | 未実装 | 2
36 | 5 | リソース画像 | 1 | Player | 2018-08-07 | 5 | Playerのリソース作成 | アニメーションをアピールポイントにするならパーツごとに分けるようにしたい | 未実装 | 2
37 | 5 | リソース画像 | 2 | Enemy | 2018-08-08 | 5 | 敵を１種類はリソース作成 | 予めフリー素材を使用するか検討しておいてください | 未実装 | 2
38 | 5 | リソース画像 | 3 | UI | 2018-08-09 | 5 | 株式会社クリーチャーズのブログを参考にする | ドット絵ツールを使用するも、絵心がないので（プログラマーはあまり必要はありませんが...） | 未実装 | 2
39 | 7 | その他 | 7 | テスト | 2018-08-10 | 2 | バグ確認・メモリリーク・デバッグ処理 | 規模によって予定変更あり | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
Formulas:
実装まで時間 = SUM([達成時間までの時間計算枠]:AE5)
実装まで時間 = SUM([達成時間までの時間計算枠])

## 検索範囲
終了区分 |  | 備考欄 |  | 種類区分
ID | 現状 | ID | 備考説明欄 | ID | 種類 | 開発対象
1 | 実装中 | 1 | 今後修正 | 1 | タイトル | Player
2 | 未実装 | 2 | 仮処理 | 2 | メイン | Enemy
3 | 終了 | 3 | エラー注意 | 3 | リザルト | UI
4 | 技術不足 | 4 | newを使用 | 4 | チュートリアル | Item
5 | エラー修正 | 5 | 解放処理あり | 5 | リソース画像 | Sound
6 | Resource待ち | 6 | Kill関数あり | 6 | リソースBGM・SE | Effect
7 | 後で実装 | 7 | SP作成 | 7 | その他 | テスト
8 | 仮処理終了 | 8 | 設計ミス注意
|  | 9 | 技術不足警告
|  | 10 | リソース注意
|  | 11 | メモリ注意

## 問題点
開発上の問題点
日時 | 摘要 |  | 状況ID | 状況 | 解決方法
2018-07-16 | DrawInterFace.hpp内のtemplate作りに時間がかかる |  | 2 | 解決 | templateを辞めて int , float型にしました
2018-07-16 | Textureクラスはコピーが不可能（コンパイルは通るがファイル名またはテクスチャ状態にアクセス違反を引き起こす） |  | 2 | 解決 | ResoruceManage自体にDraw()関数を入れてタスク名での検索をして描画をしました（全て実体化させました）
2018-07-16 | Textureクラスはポインタで参照はエラー原因になったりならなかったりとアプリケーション起動時に一定の確率でなりました |  | 8 | 注意報告 | オブジェクトクラスでも実体 = 実体で渡すことで成功をして、なんとか背景描画が出来ました
2018-07-25 | DrawInterFace内にあるDraw関数だが、Switch文で実装することになるのでDrawTypeというのを定義することで関数ポインタで回しても良いと思った |  | 5 | 諦める | 引数が毎回変化するため実装するには難しいと判断をしました
2018-07-26 | Create関数内の引数が多すぎる |  | 2 | 解決 | CharaBaseクラスをGameObjectクラスにリネームし、それぞれ役割ごとにcppファイルを生成しました
2018-07-26 | 設定switch文が多すぎる |  | 2 | 解決
2018-07-26 | CharaBaseクラスに統括でオブジェクトを生成しているためソースは少なくなる半面switch文が多くなり複雑になりやすい |  | 2 | 解決
2018-07-26 | CharaBaseクラスに統括で制作しているためPlayerだけの関数などが作りにくい |  | 2 | 解決
2018-07-26 | なぜかデストラクタが呼ばれない |  | 2 | 解決 | 追加オブジェクトからのサイズを求めていたため、デストラクタを呼ぼうとしても中身が0なのでループが終了していました
2018-07-26 | Doxygenでの出力をしないと「なぜこんなにも出力をしたってなる」 |  | 1 | 未解決
2018-08-04 | 就職作品ではROMデータになるため、外部ファイルでのセーブデータが使用出来ない |  | 1 | 未解決 | 生成すると同時にデータを送る
2018-08-04 | サウンドをなぜか解放出来ない（vectorがおかしいところに挿入される） |  | 2 | 解決 | 次のタスクへ移動する際にアプリケーションが終了していたためvectorがおかしくなった
2018-08-04 | 徐々に透過する方法にバグ発生なぜか０にならない |  | 2 | 解決 | 当たり判定がposition + scale分加算していたり、条件文が少しおかしくなっていた

## 問題点範囲
状況ID | 状況リスト
1 | 未解決
2 | 解決
3 | 調査中
4 | 先生に相談
5 | 諦める
6 | 実行中
7 | 仮解決
8 | 注意報告
9 | 現状維持
10

## 一日報告書
活動報告書
活動日 | 前回の内容 |  | 今日の作業内容 | 次回の作業内容
2018-07-16 | システム内部を設計しました（描画順番も変更出来るようにした） |  | Textureのメモリリーク・実体渡し縛りで進捗に大きなダメージを受けましたが、背景描画は終了しました | 描画機能を拡張やswitch文で描画機能を追加すれば素早くオブジェクト生成が可能になるようにコード設計をしたいと思います
2018-07-24 | メモリリークなどの修正やどの外部ライブラリに適用出来るようにした |  | コード修正を全体的に行いました。進捗に遅れが見られるので実装までの時間を見直す必要性が出る | 7月24日に実装予定だったものを実装する
2018-07-25 | 進捗に遅れがありますが、コード設計が変化しやすいため余り進捗がありません |  | いろいろ作業の進捗が遅れていたので少し進めました | 予定通りに動けるようにする
2018-07-26 | 敵を倒せるようにしました |  | ライフの描画やシステム内のデストラクタ処理を解決しました | Playerの体力をライフ値と同じ数にする
2018-07-27 | Playerのライフ値をライフUIの数と同じにする |  | 家に帰ってきて疲れていたせいか寝てしまった | モチベーションの持ち方に今後影響する理由なので、家でもどんな時間帯でも動けるような勉強環境を整える
2018-07-28 | まさかの活動なし |  | 環境を整える・役割ごとにcppを分割して、ビルドが出来るようにしました | 急いで今日の分を終了させる
2018-07-30 | 役割ごとにクラスを生成することに成功しました |  | Playerのライフ値に合わせてUIの消去を出来るようにしました | 敵の出現・スコアの表示
2018-08-01 | 透過処理を終了させました |  | スコアの表示を出来るようにしました | 無双アイテムの生成
2018-08-02 | スコア表示をしました |  | 無双アイテムの表示を出来るようにしました | ゲームオーバーの一連を出来るようにする
2018-08-04 | 無双アイテムの追加 |  | ゲームオーバー処理の追加・敵のSE作成・無双アイテムの修正 | リザルト画面でデータをアクセスする
2018-08-05 | ゲームオーバー処理の追加・敵のSE作成・無双アイテムの修正をしました |  | リザルト画面でのデータを送れるようにしました | タイトル画面の描画
2018-08-06 | リザルトでデータを送れるようにしました

## 他人からのレビュー
| 今後修正していくべきこと |  | 企業の方々や先生・友人からの意見まとめ
日時 | 誰から？ | 意見内容
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | 現在制作しているタスクシステムは、どんなタスクシステムなのかを具体的にどんなことが出来るシステムなのかを説明可能にするようにしてください
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | enum Type という記述が存在しましたが、enum class で扱うこと
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | 引数が多くなる場合は、コンストラクタのように行を下にずらせば引数が多くても見やすい
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | XMLドキュメントコメントでの使用することはアピールポイントにならない。理由としては、企業によってコーディングルールが存在するため将来的にそれに従うためあまり意味がない
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | 関数でどんな処理をするのかをしっかりと明記出来るようにしてください。
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | Update()関数はオブジェクトの更新・システムの更新・削除するための更新といろいろと考えられるため具体的な関数名にするべき
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | ヘッダが必要ならプリコンパイルヘッダーにするべき。それなら#includeをしないとエラーが出るのでわかりやすい
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | 現在チームで開発しているプロジェクトではアピールポイントがあまりにも少ない
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | 変数名は行を合わせるほうが見やすい
2018-07-18 | 株式会社ユークス プログラマー | 何かアピールポイントになると思うものを努力して見ること
2018-07-24 | 株式会社ジニアス・ソノリティ プログラマー | プログラマーで一番大事なことはバグを出さないことにあります
2018-07-24 | 株式会社ジニアス・ソノリティ プログラマー | XMLドキュメントを使用するということはDoxygenのようにドキュメントを出力してください
2018-07-26 | クラスの友人H | Addcomponent式にすれば簡単じゃない？
2018-08-01 | 他クラスの友人K | なぜそのライブラリを選択したかの理由を自分の中で決めておく