## 作業予定
| 警告 |  | エラー警告 |  | 作業日程表
| 現在の作業 |  | 仕様限界
プログラム予定日 |  |  |  |  | 1 = 30分
作業ID | 区分ID | 区分 | 対象区分ID | 対象 | 実装予定日 | コスト割合(1 -5) | 概要 | 注意コメント | 現状 | 終了ID | 備考 | 備考ID | 実装まで時間 | 仕様欄
1 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-16 | 1 | インゲーム内の背景描画 | 画像パス名注意 | 未実装 | 2 | SP作成 | 7
2 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-16 | 2 | 敵をマップ外から描画 | ウィンドウサイズによっては変化するので注意 | 未実装 | 2 | SP作成 | 7
3 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-16 | 1 | 自キャラ描画 | アクションをするのでsrc.drawoffsetsize()的な関数を用意すること | 未実装 | 2 | SP作成 | 7
4 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-16 | 1 | 判定の当たり判定矩形を実装 | 変数でしっかりと分かるように | 未実装 | 2
5 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-16 | 2 | 敵をマップ外（左）からマップ外（右）へと移動する | Move.hに書き込むので今まで違う感じに生成するので注意 | 未実装 | 2 | newを使用 | 4 |  | 仕様
6 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-16 | 2 | 敵とmouseの当たり判定を実装（コマンドプロンプトで当たることを確認する） | Siv3Dの機能を使用しても良い(いずれは自分で当たり判定を実装する) | 未実装 | 2 | 今後修正 | 1
7 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-16 | 2 | 敵がラインと接触したら敵は左へ移動する(通常スピードでも良い) | 画像反転はまだ実装しなくて良い | 未実装 | 2 | 今後修正 | 1 |  | 仕様
8 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-16 | 2 | 敵を画像反転させる | 画像反転処理は前作のライブラリを参考にする | 未実装 | 2
9 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-18 | 3 | 左に戻った相手がマップ外に出たら解放処理 | 解放処理するのでシステムが出来ているかの確認もする | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
10 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-18 | 1 | PlayerのライフをUI化する | ライフ自体を設定していないと難しい処理 | 未実装 | 2 | SP作成 | 7
11 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-18 | 2 | Player int Rifeを設定してライフUIと同期させる | まだライフの値と同じ数だけ描画をするで良い | 未実装 | 2 | 今後修正 | 1 |  | 仕様
12 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-20 | 3 | 敵とmouseが接触したら敵を削除する | モンスター自体を削除してください | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
13 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-20 | 4 | 倒される時に一瞬で解放するのではなく 徐々に透過していく | アルファ値が弄れない場合は注意 | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
14 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-21 | 2 | スコアの表示をする | スコア ０点と表示をする | 未実装 | 2 | 今後修正 | 1
15 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-21 | 3 | 敵に設定されているスコアをスコアUIと同期させる | スコアのテキストがおかしくならないようにする | 未実装 | 2 | 設計ミス注意 | 8 |  | 仕様
16 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-21 | 5 | 敵が倒れた際にスコアUIをeasingを使用して加算をする | Siv3Dの機能を試してからやるのがおすすめ | 未実装 | 2 | 技術不足警告 | 9 |  | 仕様
17 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-22 | 4 | Playerのアニメーション追加 | 実装までに時間がかかり srcの移動を忘れずに | 未実装 | 2 | リソース注意 | 10
18 | 2 | メイン | 4 | Item | 2018-07-22 | 1 | 無双アイテムの表示 | 画像パス名注意 | 未実装 | 2 | SP作成 | 7
19 | 2 | メイン | 4 | Item | 2018-07-22 | 4 | ウィンドウの中にいるモンスターを一斉に削除する | auto Enemysを呼び出して一斉に削除をする | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
20 | 2 | メイン | 1 | Player | 2018-07-23 | 3 | mouseと無双アイテムの当たり判定を実装(クリックしたら解放) | mouseに当たり判定関数実装する | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6
21 | 2 | メイン | 4 | Item | 2018-07-23 | 2 | アイテムを獲得できる条件を実装 | モンスター撃破数格納する Killした数に依存 | 未実装 | 2 | メモリ注意 | 11 |  | 仕様
22 | 2 | メイン | 2 | Enemy | 2018-07-26 | 4 | 敵の種類を分別する | 出来ればintを使用しない方法で実装 | 未実装 | 2 | 技術不足警告 | 9 |  | 仕様
23 | 2 | メイン | 5 | Sound | 2018-07-27 | 2 | 敵と当たるとSEを鳴らすようにする | 接触判定のところへ書くだけなのでそこまで問題はない | 未実装 | 2 | メモリ注意 | 11 |  | 仕様
24 | 2 | メイン | 6 | Effect | 2018-07-27 | 5 | 敵が倒れる際のEffectを実装 | リソースの問題が出るので実質のところ仮処理になる可能性あり | 未実装 | 2 | リソース注意 | 10
25 | 2 | メイン | 3 | UI | 2018-07-28 | 3 | ライフがなくなったらゲームオーバー | ゲームオーバーになったらリザルトへ遷移する | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
26 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-07-28 | 3 | タイトル背景の描画 | TitleUI.cppを生成することを禁止 | 未実装 | 2
27 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-07-28 | 2 | タイトルロゴの描画 | 無駄にcppを増やさないこと | 未実装 | 2
28 | 1 | タイトル | 1 | Player | 2018-07-28 | 3 | 「インゲーム」へ進めるようにタスク遷移を行えるようにする | 解放ミスがないようにする | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
29 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-07-28 | 3 | easingを使用してタイトルロゴを動かす | 変な座標にならないように注意する | 未実装 | 2 | 技術不足警告 | 9 |  | 仕様
30 | 1 | タイトル | 1 | Player | 2018-07-28 | 4 | easingが終了したらPlayerがクリック出来るようにする | Siv3Dに機能がない場合は他で代用する | 未実装 | 2 |  |  |  | 仕様
31 | 1 | タイトル | 3 | UI | 2018-07-29 | 3 | タイトルの時のモードを選択するような画面を構築する | ゲームスタート・遊び方で仮処理する | 未実装 | 2 | 今後修正 | 1
32 | 3 | リザルト | 3 | UI | 2018-07-29 | 1 | 背景描画 | 新規cppNG | 未実装 | 2
33 | 3 | リザルト | 3 | UI | 2018-07-29 | 4 | SaveDataを作成してスコアの表示 | 文字列 → int にすれば早く終わる | 未実装 | 2 | 設計ミス注意 | 8 |  | 仕様
34 | 3 | リザルト | 3 | UI | 2018-07-29 | 3 | スコアが表示されたら「クリックするタイトルへ戻るかもう一度遊ぶを選択できる」 | もう一度遊ぶためのコード設計ミスに注意 | 未実装 | 2 | Kill関数あり | 6 |  | 仕様
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2
[9 empty] | 未実装 | 2

## 検索範囲
終了区分 |  | 備考欄 |  | 種類区分
ID | 現状 | ID | 備考説明欄 | ID | 種類 | 開発対象
1 | 実装中 | 1 | 今後修正 | 1 | タイトル | Player
2 | 未実装 | 2 | 仮処理 | 2 | メイン | Enemy
3 | 終了 | 3 | エラー注意 | 3 | リザルト | UI
4 | 技術不足 | 4 | newを使用 | 4 | チュートリアル | Item
5 | エラー修正 | 5 | 解放処理あり | 5 | null | Sound
|  | 6 | Kill関数あり | 6 | null | Effect
|  | 7 | SP作成
|  | 8 | 設計ミス注意
|  | 9 | 技術不足警告
|  | 10 | リソース注意
|  | 11 | メモリ注意

## 問題点
開発上の問題点
日時 | 摘要 |  | 状況ID | 状況 | 解決方法
2018-07-16 | DrawInterFace.hpp内のtemplate作りに時間がかかる |  | 2 | 解決 | templateを辞めて int , float型にしました
2018-07-16 | Textureクラスはコピーが不可能（コンパイルは通るがファイル名またはテクスチャ状態にアクセス違反を引き起こす） |  | 7 | 仮解決 | ResoruceManage自体にDraw()関数を入れてタスク名での検索をして描画をしました（全て実体化させました）
2018-07-16 | Textureクラスはポインタで参照はエラー原因になったりならなかったりとアプリケーション起動時に一定の確率でなりました |  | 8 | 注意報告 | オブジェクトクラスでも実体 = 実体で渡すことで成功をして、なんとか背景描画が出来ました

## 問題点範囲
状況ID | 状況リスト
1 | 未解決
2 | 解決
3 | 調査中
4 | 先生に相談
5 | 諦める
6 | 実行中
7 | 仮解決
8 | 注意報告